## LOT0
SP0 : Gestion de projet
2012-07-01 |  |  | Date du T0
2015-05-31 |  |  | Date de l'actualisation
Tâche | Date de début de la tâche | Date de fin de la tâche | # | Échéance du livrable | Intitulé livrable | Type | Participants | Responsable du livrable | % Avancement | Livré ou non | Publication du livrable à l'extérieur du projet acceptée (Oui /Non)
Tâche 0.1 : pilotage stratégique et gouvernance de l’exploitation | T0+<0> | T0+<24> | 0.1.1 | T0+<0> | CR de réunion du comité de pilotage stratégique | document | Tous | CHRONOSERVICES | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.1.2 | T0+<6> | CR de réunion du comité de pilotage stratégique | document | Tous | CHRONOSERVICES | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.1.3 | T0+<12> | CR de réunion du comité de pilotage stratégique | document | Tous | CHRONOSERVICES | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.1.4 | T0+<18> | CR de réunion du comité de pilotage stratégique | document | Tous | CHRONOSERVICES | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.1.5 | T0+<24> | CR de réunion du comité de pilotage stratégique | document | Tous | CHRONOSERVICES | 100% | Validé | NON
Tâche 0.2 : pilotage technique | T0+<0> | T0+<24> | 0.2.1 | T0+<0> | CR de réunion du comité de pilotage technique | document | Tous (sf TLF) | TTP/i-Trans (i-Fret) | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.2.2 | T0+<3> | CR de réunion du comité de pilotage technique | document | Tous (sf TLF) | TTP/i-Trans (i-Fret) | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.2.3 | T0+<6> | CR de réunion du comité de pilotage technique | document | Tous (sf TLF) | TTP/i-Trans (i-Fret) | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.2.4 | T0+<9> | CR de réunion du comité de pilotage technique | document | Tous (sf TLF) | TTP/i-Trans (i-Fret) | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.2.5 | T0+<12> | CR de réunion du comité de pilotage technique e | document | Tous (sf TLF) | TTP/i-Trans (i-Fret) | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.2.6 | T0+<18> | CR de réunion du comité de pilotage technique | document | Tous (sf TLF) | TTP/i-Trans (i-Fret) | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.2.7 | T0.<21> | CR de réunion du comité de pilotage technique | document | Tous (sf TLF) | TTP/i-Trans (i-Fret) | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.2.8 | T0.<24> | CR de réunion du comité de pilotage technique | document | Tous (sf TLF) | TTP/i-Trans (i-Fret) |  | Validé | NON
Tâche 0.3 : Gestion administrative | T0+<0> | T0+<24> | 0.3.1 | T0+<0> | Accord de consortium | document | Tous | TTP/i-Trans (i-Fret) | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.3.2 | T0+<1> | Accord sur Régles de gestion communes | document | Tous | TTP/i-Trans (i-Fret) | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.3.3 | T0+<7> | Justificatifs dépenses et contrôle des livrables | Document+ justificatifs+ rapports | Tous | TTP/i-Trans (i-Fret) | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.3.4 | T0+<13> | Justificatifs dépenses et contrôle des livrables | Document+ justificatifs+ rapports | Tous | TTP/i-Trans (i-Fret) | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.3.5 | T0+<19> | Justificatifs dépenses et contrôle des livrables | Document+ justificatifs+ rapports | Tous | TTP/i-Trans (i-Fret) | 100% | Validé | NON
| T0+<0> | T0+<24> | 0.3.6 | T0+<24> | Justificatifs dépenses et contrôle des livrables | Document+ justificatifs+ rapports | Tous | TTP/i-Trans (i-Fret) | 100% | Validé | NON

## LOT1
SP1 : Service de certification d’interopérabilité, développement de la plate-forme Normafret Services
2012-07-01 | Date du T0 |  |  | Responsable du lot 1 : Jean Pierre Grassien TTP/i-Trans
2015-05-31 | Date de l'actualisation
Tâche | # | Intitulé livrable | Type | Participants | Responsable du livrable | Non livré, Livré, ou Validé | Publication du livrable à l'extérieur du projet acceptée (Oui /Non)
Tâche 1.1 Etude du marché potentiel & commercialisation | 1.1.1 | Rapport étude des besoins | document | CHRONOSERVICES, TTP/i-Trans, TLF, AD’MISSIONS, GLS EIGSI | TTP/i-Trans | Validé | NON
| 1.1.2 | Rapport sur les outils à mettre en œuvre | document | CHRONOSERVICES, TTP/i-Trans, TLF, GLS | TTP/i-Trans | Validé | NON
| 1.1.3 | Rapport sur le cadre réglementaire de l’interopérabilité | Document+ justificatifs+ rapports | CHRONOSERVICES, TTP/i-Trans, TLF, GLS | TTP/i-Trans | Validé | OUI
| 1.1.4 | Rapport descriptif de la structure de commercialisation | document | CHRONOSERVICES, TTP/i-Trans, TLF, GLS | CHRONOSERVICES | Validé | NON
Tâche 1.2 Inventaire des sources des référentiels | 1.2.1 | Inventaire des sources de référentiels et leurs caractéristiques | document | TTP/i-Trans, AD’MISSIONS, EIGSI | TTP/i-Trans | Validé | OUI
| 1.2.2 | Rapport sur les organismes de dissémination | Document+ | TTP/i-Trans, AD’MISSIONS | TTP/i-Trans | Validé | OUI
Tâche 1.3 Veille des référentiels d’interfaçage | 1.3.1 | Inventaire des composants modifiés et des messages nouveaux pour alimenter la base des référentiels | Fichier extrait de la base | TTP/i-Trans, TLF,AD’MISSIONS | TTP/i-Trans | Validé | OUI
| 1.3.2 | Inventaire des composants modifiés et des messages nouveaux pour alimenter la base des référentiels | Fichier extrait de la base | TTP/i-Trans, TLF,AD’MISSIONS | TTP/i-Trans | ? | OUI
| 1.3.3 | Inventaire des composants modifiés et des messages nouveaux pour alimenter la base des référentiels | Fichier extrait de la base | TTP/i-Trans, TLF,AD’MISSIONS, MGI | TTP/i-Trans | ? | OUI
| 1.3.4 | Inventaire des composants modifiés et des messages nouveaux pour alimenter la base des référentiels | Fichier extrait de la base | TTP/i-Trans, TLF,AD’MISSIONS, EFFISYS | TTP/i-Trans | ? | OUI
Tâche 1.4 Élaboration du système de diffusion de normes et de génération de référentiel | 1.4.1 | Description de l’architecture de la base des référentiels | document | TTP/i-Trans, AD’MISSIONS | TTP/i-Trans | Validé | NON
| 1.4.2 | Rapport sur les outils à mettre en œuvre pour récupérer les référentiels par source | document | TTP/i-Trans | TTP/i-Trans | ? | NON
| 1.4.3 | Rapport sur la conception et le développement du système de diffusion | Document+ justificatifs+ | TTP/i-Trans | TTP/i-Trans | Validé | NON
| 1.4.4 | Service de diffusion du référentiel | Service Web | TTP/i-Trans, ADMISSIONS, TLF | TTP/i-Trans | Validé | OUI
Tâche 1.5 Élaboration du système de diffusion d’outils et de certification d’interopérabilité | 1.5.1 | Service Web de résolution des interfaces EDI | Application Web | TTP/i-Trans, AD’MISSIONS | TTP/i-Trans | Validé | OUI
| 1.5.2 | Pluggin de transformation tous messages | Module applicatif | TTP/i-Trans, AD’MISSIONS | TTP/i-Trans | Validé | OUI
| 1.5.3 | Application de gestion de abonnés certifiés | Application Web | TTP/i-Trans, CHRONOSERVICES | TTP/i-Trans | Validé | OUI
| 1.5.4 | Module Generic et ENIGMA actualisé pour un téléchargement et une télémaintenace | Application | TTP/i-Trans, IMS | TTP/i-Trans | Validé | OUI
| 1.5.5 | Conception et Développement l’application de maintenance automatique des connecteurs installés | Application de télémaintenace des connecteurs installés | TTP/i-Trans, TLF, IMS, EIGSI | TTP/i-Trans | Validé | OUI
| 1.5.6 | Conception et mise au point d’un banc de test d’interchange EDI | Service Web | TTP/i-Trans, CHRONOSERVICES | TTP/i-Trans | Validé | OUI
Tâche 1.6 Elaboration du contrat électronique certifié et de l'authentification | 1.6.1 | Rapport descriptif du contrat électronique certifié (structure, fonctions, usage) | document | CHRONOSERVICES, TTP/i-Trans, AD’MISSIONS | CHRONOSERVICES | Validé | NON
| 1.6.2 | Catalogue descriptif des messages standards modifiés pour être utilisés sous contrôle automatisé dans un connecteur | document | CHRONOSERVICES, AD’MISSIONS | TTP/i-Trans | Validé | OUI
| 1.6.3 | Démonstrateur d’un processus à trois acteurs | Application de démonstration | CHRONOSERVICES, TTP/i-Trans | TTP/i-Trans | Démonstrateur | OUI
| 1.6.4 | Application de définition et de génération de contrat certifié | Application Web | CHRONOSERVICES, TTP/i-Trans, AD’MISSIONS | TTP/i-Trans | Validé | OUI
Tâche 1.7 Elaboration du système de signature électronique | 1.7.1 | Publication résultats de recherche de méthode de nouvelle méthode d’authentification et de cryptographie autonome | document | CHRONOSERVICES, TTP/i-Trans | CHRONOSERVICES | Validé | NON
| 1.7.2 | Architecture d’un système d’authentification autonome | document | CHRONOSERVICES, TTP/i-Trans | CHRONOSERVICES | Validé | NON
| 1.7.3 | Démonstrateur d’un processus à trois acteurs | Démonstrateur | CHRONOSERVICES, TTP/i-Trans | CHRONOSERVICES | Démonstrateur? | NON
Tâche 1.8 Elaboration du système autonome d'archivage de documents et messages | 1.8.1 | Publication résultats de recherche de méthode de nouvelle d’archivage et de restauration autonome ou externe | document | CHRONOSERVICES, TTP/i-Trans | CHRONOSERVICES | Validé | NON
| 1.8.2 | Architecture d’un système d’archivage et de restauration de processus autonome | document | CHRONOSERVICES, TTP/i-Trans | CHRONOSERVICES | Validé | NON
| 1.8.3 | Démonstrateur d’un processus à trois acteurs | Démonstrateur | CHRONOSERVICES, TTP/i-Trans | CHRONOSERVICES | Démonstrateur ? | NON
Tâche 1.9 Développement d'applications spécifiques intégrables | 1.9.1 | Publication résultats de recherche de méthode de paramétrage de procédures | document | TTP/i-Trans, GLS | TTP/i-Trans | Validé | NON
| 1.9.2 | Enrichissement du catalogue des plugins | Bibliothèque de plugins | TTP/i-Trans, GLS | TTP/i-Trans | Validé | OUI
| 1.9.3 | Banque des composants, des procédures et des détenteurs | Base de données et Service Web | TTP/i-Trans, GLS | TTP/i-Trans | Validé | OUI
| 1.9.4 | Démonstrateur d’un processus de paramétrage en mode Web | Démonstrateur | TTP/i-Trans, GLS | TTP/i-Trans | ? | OUI
Tâche 1.10 Développement des procédures de routage de messages donneurs d'ordres | 1.10.1 | Système de routage paramétrable des donneurs d’ordres | Application Web | TTP/i-Trans, GLS | TTP/i-Trans | ? | OUI
| 1.10.2 | Base des messages routés | Base de données des messages et des abonnés | TTP/i-Trans, GLS | TTP/i-Trans | voir 1.10.3 | OUI
| 1.10.3 | Démonstrateur de routage de messages et de leurs composants | Démonstrateur de routage | TTP/i-Trans, GLS | TTP/i-Trans | Démonstrateur ? | OUI
Tâche 1.11 Groupes utilisateurs métiers et tests | 1.11.1 | Ciblage des expérimentateurs | Document | CHRONOSERVICES MGI TTP/i-Trans EFFYSYS, TLF, MGI, AD’MISSIONS, GLS | TTP/i-Trans | Validé | NON
| 1.11.2 | Méthodologie des tests et évaluation | Documents et consignes | CHRONOSERVICES MGI TTP/i-Trans EFFYSYS, TLF, MGI, EIGSI, AD’MISSIONS, GLS | TTP/i-Trans | Validé | NON
| 1.11.3 | Tests des applications | Documents d’évaluation | CHRONOSERVICES MGI, GLS TTP/i-Trans EFFYSYS, TLF, GLS | TTP/i-Trans | Validé | NON
Note on C5: Etude des besoins - Etat de l'art des entreprises concernées - Type d'acteurs, rôles et fonctions (chargeurs, transporteurs, commissionnaires, entrepôts, plateformes….) Normalisation, EDI - Etat des systèmes d'information : échanges - Besoins exprimés par les partenaires du projet - Etude des flux de données et inventaire des structures de données existantes - développement de services à forte valeur ajoutée dans le cadre de Noscifel : Un service de gestion de plateforme de dégroupage de conteneurs Un service de prise de rendez-vous transporteur /expéditeur/destinataire Un service de traçabilité unités et produits Un service de dématérialisation commerciale Un service d’archivage électronique La certification de contrat Un service de calcul CO2 Authentification et sécurisation des échanges Le certificat d’interopérabilité
Note on C6: description de l’architecture et les fonctions des services offerts par le projet NOSCIFEL Architecture découpée en 3 domaines : Norm@fret Services pour implémenter des fonctions interopérables au sein des entreprises (lot 1) NOSCIFEL Méthodes et outil de modélisation (lot 2) NOSCIFEL Services (lot 3) Outils d’interopérabilité : ETL Enigma et puits de données Certificat d’interopérabilité Contrat d’interchange électronique certifié NOSCIFEL Méthodes pour développer des modèles, méthodes et outils logiciels pour les entreprises clientes de la plateforme NOSCIFEL Services Web de la plateforme NOSCIFEL Services Gestion de plateforme de dégroupage de conteneurs (cf AP+) Prise de rendez-vous transporteur /expéditeur/destinataire Service de traçabilité unités et produits Service de dématérialisation commerciale Service d’archivage électronique Service de calcul CO2 Sécurisation des échange Authentification et Habilitation
Note on C7: Cadre réglementaire produit à partir de la Directive ITS
Note on C8: structure de commercialisation du lot 1 (NORM@FRET Services) services et outils gratuits : La diffusion de guide d’implémentation ; Le connecteur ETL ENIGMA ; Le gestionnaire de puits de données Generic ; Le certificat d’interopérabilité ; Le service de maintenance à distance des connecteurs installés ; Le service de maintenance du gestionnaire de puits de données Generic services payants : Le service de paramétrage d’interfaces, le service de banc de test d'interopérabilité ; Le service de paramétrage de contrat d’interchanges électroniques certifié ; Le service de diffusion des contrats d’interchanges électroniques ; Le service d’assistance à la mise en œuvre ; Le service d’assistance à la formation technique interne et autonome ; Le service de conception de référentiel normalisé particulier à une entreprise ou à une filière. ; La structure de commercialisation du lot 2 (NOSCIFEL Méthode et Outil) services gratuits : Outils de modélisation de Service Transport : TOOL BOX ; tutoriels services payants : service de modélisation en utilisant la TOOL BOX réalisé par des consultants labélisés ; service de formation Structure de commercialisation du lot 3 (NOSCIFEL Services) - tous payants x€/mois Prise de rendez-vous transporteur/expéditeur/destinataire Gestion de plateforme de groupage, dégroupage des marchandises Service de traçabilité unités et produits Service d'authentification forte RGS** et de signature électronique de documents Service d’archivage électronique Service de calcul CO2 et GES
Note on C9: Etat de l'art de la normalisation Les standards d'échanges Répertoires et Codifications EDIFACT Les standards ebXML de l’UN/CEFACT Pourquoi des Guides Utilisateurs ? --> les profils STI - Systèmes de Transport intelligents - et autres normes
Note on C10: organismes de diffusion des produits de Norm@Fret Services et de NOSCIFEL Services
Note on C11: Suivi des publications régulières de normes en vue d‘adapter les connecteurs de récupération des référentiels et de modifier éventuellement l‘architecture de la base des composants de référentiels.
Note on C15: Guide pour la migration des messages de EDIFACT vers des solutions d’échanges en XML
Note on C17: Plateforme de diffusion de normes et d’outils dénommée Norm@fret Services Les fonctions de diffusion des normes : Norm@fret Services diffuse les répertoires du standard EDIFACT Le service de diffusion du logiciel ETL ENIGMA plugins fonctionnels pour le connecteur ETL ENIGMA Le service de diffusion du gestionnaire de puits de données Generic Le banc de test d’interopérabilité Fonctionnement de ce banc, vérification syntaxique, Procédure de la certification Le service de publicité des acteurs interopérables Le service de paramétrage d’interfaces Le service de paramétrage de Contrat d’Interchange Electroniques Certifiés Le service de diffusion de contrat d’interchange électroniques certifiés Le service de diffusion de documents et de messages dans le réseau ENIGMA Le service d’assistance à la mise en œuvre Le service d’assistance à la formation technique interne et autonome Le service de maintenance à distance des connecteurs installés Le service de maintenance du gestionnaire de puits de données Generic
Note on C18: Description du service de de diffusion de normes et de génération de référentiel pour l'utilisateur (lot 1)
Note on C19: Fonctionnement des échanges de données : envoyer des données normalisées à son correspondant ou en obtenir des données d’un message normalisé qu’on a reçu
Note on C20: Plugins développés pour le connecteur ENIGMA, permettant de traduire et transformer tous types de messages, standardisés ou non. (exemple : CmdDOS , CSV2XML….)
Note on C21: Demande de certificat d’interopérabilité par une entreprise et la procédure de test d’interopérabilité pour un type de message normalisé. Le banc test reçoit ce message, vérifie sa syntaxe, sa structure, ses codifications et envoie en retour un accusé réception du message et explicite les erreurs rencontrées.
Note on C22: Le présent livrable a pour objectif de décrire les deux outils GENERIC et ENIGMA. GENERIC est une application permettant de faciliter la création, l’administration et le développement d’un système de gestion de bases de données partagées. Enigma est une application permettant de gérer les échanges et la récupération de données. Les 2 applications Enigma et Generic sont complémentaires.
Note on C23: Ce document explique la méthode de mise à jour des composants du connecteur ENIGMA au niveau du routeur, des plugins, de l’interface de paramétrage et de la documentation.
Note on C24: Le Lot1 Norm@fret Services développe des services et des logiciels permettant aux entreprises de mettre en œuvre des interfaces de traitement de messages EDI en émission et en réception vers ou depuis les données de l’entreprise. L'entreprise qui souhaite envoyer des messages normalisés doit se soumettre au préalable aux tests d’interopérabilité pour obtenir un certificat attestant qu’elle est non seulement capable de générer ou d’intégrer les données d’un message normalisé, mais qu’elle peut aussi exécuter une procédure d’envoi ou de réception des messages et de leurs accusés réception. Ce document décrit le processus de certification et de test d'interopérabilité.
Note on C25: Cadre juridique de la contractualisation électronique, des opportunités, des risques et des modèles de mises en œuvre en matière de sécurisation de la contractualisation électronique. On y cite notamment tous les textes réglementaires au niveau européen et au niveau français, dont le RGS.
Note on C26: Implémentation des messages EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) dans le connecteur Enigma ainsi que dans le système de Norm@fret-Services.
Note on C27: Démonstrateur permettant d'aboutir à l’exécution d’interchanges entre trois acteurs qui peuvent être des partenaires internes ou externes à l’entreprise.(entre chargeur, transporteur, organisateur du transport). Le lien démonstrateur ne fonctionne plus. Peut-on réaliser les tests d'interopérabilité et le processus de certification comme vu précédemment?
Note on C28: Ce document explique le contenu des transactions nécessaires à la définition du contrat d’interchange électronique et à son édition. Le rédacteur ne doit pas omettre d’y ajouter les guides d’implémentations des messages qu’il va envoyer afin que son partenaire puisse les traduire selon la norme qu’il utilise. Certains de ces guides se trouvent sur le site Normafret Services au chapitre Référentiels des normes.
Note on C29: Ce document permet de prendre connaissance des moyens à mettre en œuvre sur les plans techniques, juridiques, organisationnels en matière de sécurisation de la signature électronique. Il fait appel aux notions de cryptographie, certificat, de signature et archivage électronique. Document indépendant de Noscifel.
Note on C30: Présentation du RGS ; Avec les données commerciales échangées dans le cadre du projet Noscifel ,et avec la volonté de mettre en place un niveau de garantie adapté, CHS préconise de mettre en place un démonstrateur RGS** (échelle de * à ***). Sécurisation assurée avec le système PASS'IN et l'usage de cartes.
Note on C31: démonstrateur du parapheur (système de signature Pass’IN) qui sera mis à disposition des utilisateurs du projet Noscifel et ses fonctionnalités. Quel type de document? Fonctionnement du démonstrateur?
Note on C32: Ensemble des exigences fonctionnelles ou non-fonctionnelles qui définissent le périmètre du système d’archivage numérique sécurisé indispensable à la filière logistique et transport. Le système d’archivage doit respecter les règles de l’art, spécifications et recommandations en vigueur pour la conception et la gestion des coffres forts électroniques. Les documents numériques enregistrés ne doivent pas pouvoir être altérés, de même que leur référence dans le système d’archivage ne peut être effacée d'un répertoire de fichiers ou d'une base de données et remplacée par une nouvelle référence. Document indépendant de Noscifel
Note on C33: Architecture du Coffre-fort Numérique Pass’IN qui sera mis à disposition des utilisateurs du projet Noscifel. Document indépendant du projet Noscifel
Note on C34: Démonstrateur d'archivage de documents et messages. Application d’e-Trans déverse des fichiers via API dans le système d’archivage de CHS. Le démonstrateur ne fonctionne pas
Note on C35: Méthode de configuration du connecteur Enigma via la plateforme Normafret Services. Sa configuration se fait par une interface graphique conviviale et relativement simple à prendre en main. La configuration s’effectue par la construction d’une arborescence définissant des séquences d’appels de plugins regroupées en procédures.
Note on C36: Connecteurs utilisés et développés dans le cadre de Noscifel
Note on C37: Le service de résolution d’interfaces repose sur une base de données MySQL gérée par le gestionnaire de puits de données Generic. Ainsi la base de donnée permet le stockage des configurations de procédures effectuées dans le service de résolutions d’interfaces de Norm@fret-Services.
Note on C40: Constitution de la base de données du service de routage est constituée de quatre tables liées. Démonstrateur : définir liste de diffusion des partenaires, définir les fichiers à transmettre, initier l'envoi de messages (fichiers) aux différents partenaires
Note on C41: 1.10.2 : constitution de la base de données du service de routage est constituée de quatre tables liées. Démonstrateur : définir liste de diffusion des partenaires, définir les fichiers à transmettre, initier l'envoi de messages (fichiers) aux différents partenaires 1.10.3 : Le service de routage de message et de documents permet aux utilisateurs de Norm@fret-Services de mettre en place une diffusion de documents automatique et facile vers les autres abonnés. Démonstrateur : constituer la cinématique d'envoi des données dans la base avec les connecteurs Enigma.
Note on C42: Definir l’environnement d’expérimentation qui nécessite l’accès au site de diffusion Norm@fret Services. Services à expérimenter : banc de test d'interopérabilité, service de paramétrage d’interfaces , certificat d'interopérabilité, liste des entreprises certifiées, service de paramétrage de contrat d’interchanges électroniques certifié ... Sélection d'une liste d'expérimentateurs.
Note on C43: Document sur les méthodes de tests et d'évaluation : définition du nombre d'expérimentateurs , Accompagnement des tests, Support matériel de l’expérimentation , procédures de tests et d'évaluation, services à applications à tester …….
Note on C44: Bilan de l’expérimentation des logiciels et services de Norm@fret Services : tests en interne OK mais les tests par des acteurs métiers est insuffisante. Elle est donc reportée à la phase ultérieure d’industrialisation et de commercialisation, car il est difficile dans la conjoncture actuelle de recruter des entreprises volontaires. Evaluation des travaux d’amélioration fonctionnelle post-projet

## LOT2
SP2 : LOT2 : Modélisation des processus et développement des connecteurs intelligents
2012-07-01 | Date du T0 |  |  | Responsable du lot 2 : Guy Doumeingts
2015-02-06 | Date de l'actualisation
Tâche | # | Intitulé livrable | Participants | Responsable du livrable | Livré ou non | Publication du livrable à l'extérieur du projet acceptée (Oui /Non)
Tâche 2.1 Définition des concepts et de la méthodologie de modélisation des processus de services de transport | 2.1.1 | Première version des concepts de modélisation et de la méthodologie | EIGSI, GLS, TLF | IMS | ? | OUI
| 2.1.2 | Seconde version des concepts de modélisation et méthodologie de modélisation | EIGSI, GLS, TLF | IMS | Validé | OUI
Tâche 2.2 : Validation des concepts de modélisation et de la méthodologie sur des exemples industriels | 2.2.1 | Cas industriel N°1 (MGI) | IMS, EIGSI, TTP/i-Trans, MGI | GLS | Validé | NON
| 2.2.2 | Cas industriel N°2 (Effisys) | Tous | GLS | Validé | NON
| 2.2.3 | Cas industriel N°3 (TLF) | Tous | GLS | ? | NON
Tâche 2.3 Développement de l'outil informatique transport | 2.3.1 | Spécification de la modélisation Service Transport | IMS | GLS | ? | NON
| 2.3.2 | Développement de l’outil modélisation Service Transport | IMS | GLS | ? | NON
| 2.3.3 | Modélisation des cas d’application à l’aide de l’outil Modélisation Service Transport | IMS, EIGSI | GLS | ? | OUI
| 2.3.4 | Sur la base des résultats précédents amélioration de l’outil développé | IMS, EIGSI | GLS | ? | NON
Tâche 2.4 : Développement du connecteur intelligent MDI | 2.4.1 | Spécification des connecteurs | IMS, EIGSI, TTP/i-Trans, TLF | GLS | Validé | NON
| 2.4.2 | Développement des connecteurs | IMS, EIGSI, TTP/i-Trans, TLF | GLS | Validé | NON
| 2.4.3 | Modélisation des cas d'application à l'aide des connecteurs | IMS, EIGSI, TTP/i-Trans, TLF | GLS | ? | OUI
Tâche 2.5 Mise en place des tutoriels - Assistance aux utilisateurs | 2.5.1 | Méthode d'assistance aux utilisateurs | IMS, EIGSI, GLS, ARCNAM , AD’MISSIONS | IMS | Validé | OUI
| 2.5.2 | Développement des tutoriels | IMS, GLS, | IMS | Validé | OUI
| 2.5.3 | Résultats des expérimentations avec cas concrets | IMS, EIGSI, GLS, TLF, MGI, TTP/i-Trans | IMS | ? | OUI
Note on C6: Définition des concepts et de la méthodologie de modélisation des processus de services de transport. - présenter le contexte de la modélisation des systèmes et des systèmes de transport - définir des concepts de modélisation de service transport en s’appuyant sur les concepts de modélisation d’entreprise à partir des projets comme INTEROP- NoE, ATHENA, ISTA3 et MSEE et des besoins industriels fournis par les partenaires du lot 1 - proposer une méthodologie de mise en œuvre dans le domaine de transport de marchandises.
Note on C7: cas industriel MGI dans lequel sera testé la méthode de modélisation NOSCIFEL Méthode : Utiliser des exemples concrets fournis par MGI - Définition des concepts de modélisation pour les différents modèles : service transport, processus, information, décision, organisation, ressources. - Représentation graphique des processus avec l’outil de modélisation NOSCIFEL – Système Transport Tool Box (STTB)) - Validation des résultats obtenus par MGI.
Note on C8: IMS et GLS apporteront leurs compétences modélisation et méthodologie. Méthode de travail : Utiliser des exemples concrets fournis par EffiSYS: - Recueil des informations auprès d’EffiSYS sur les cas industriels qu’il traite. - Définition des concepts de modélisation pour les différents modèles : service transport, processus, information, décision, organisation, ressources. - Représentation graphique des processus (sans utiliser l’outil de modélisation NOSCIFEL – Système Transport Tool Box (STTB)) - Validation des résultats obtenus par EffiSYS.
Note on C14: Document théorique sur les modèles de transformation MDSEA, BSM, TIM, TSM, Extended Actigram Star (EA*), BPMN définition des spécifications des connecteurs MDI au travers des 3 niveaux de modélisation de MDSEA afin de pouvoir les appliquer au domaine du transport
Note on C15: Voir 2.4.1
Note on C17: Description les spécifications des tutoriels destinés à présenter les concepts et la méthode utilisés dans le Lot 2 du projet NOSCIFEL pour développer des connecteurs intelligents. Il apporte les principales orientations fonctionnelles et techniques des tutoriels, les objectifs pédagogiques, les apprenants ciblés, le mode de formation, la plate-forme support, etc
Note on C18: Ensemble de 4 tutoriels : - Tutoriel 1 : Le projet NOSCIFEL et les concepts liés aux Systèmes et Services de Transport - Tutoriel 2 : L’approche GRAI de la modélisation des Systèmes et Services de Transport (Théorie des Systèmes peut permettre de modéliser des Systèmes et Services de Transport) - Tutoriel 3 : La méthode de modélisation NOSCIFEL - présentation de l'architecture MDSEA, description générale des fonctionnalités et de l'architecture logicielle de la SLMToolBox, un outil informatique basé sur MDSEA - Tutoriel 4 : La démarche de modélisation des Systèmes et Services de Transport La la méthode e-LITE a été utilisée de façon adaptée pour développer les tutoriels NOSCIFEL.

## LOT3
SP3 : LOT3 : Plate forme NOSCIFEL
2012-07-01 | Date du T0 |  |  | Responsable du lot 3 : André Perpey GLS
2015-02-06 | Date de l'actualisation
Tâche | # | Intitulé livrable | Type | Participants | Responsable du livrable | Livré ou non | Charges par participant | Publication du livrable à l'extérieur du projet acceptée (Oui /Non)
Tâche 3.1 Mise en œuvre de la structure de la plate forme NOSCIFEL | 3.1.1 | Spécifications fonctionnelles 1ère version | document | EFFISYS, TLF | GLS | validé | GLS(384), EFFISYS(20), CHRONOSERVICES(12), TLF(6) | NON
| 3.1.2 | Spécifications détaillées | document | EFFISYS, CHRONOSERVICES | GLS | validé |  | NON
| 3.1.3 | Algorithme | Module applicatif | EFFISYS, CHRONOSERVICES | GLS | Validé |  | NON
| 3.1.4 | Système central | Module applicatif | EFFISYS | GLS | ? |  | NON
Tâche 3.2 : Plate forme Transitaire/Douanes/Containers | 3.2.1 | Caractérisation des processus - Identification des problématiques d'interopérabilité transitaires/administration (TA) | Rapport | TLF, GLS, EIGSI, CHS | MGI | validé | MGI(375,65) , GLS(19,20), TLF(9), CHRONOSERVICES(12), EIGSI(19,20) | NON
| 3.2.2 | Définition générale du système et développement modules TA | Rapport et module informatique | GLS, EIGSI, CHS | MGI | ? |  | NON
| 3.2.3 | Intégration Système, tests et validation | Démonstraeur et documentation | GLS | MGI | validé |  | NON
Tâche 3.3 Plateforme Logistique/Distributeur | 3.3.1 | Utilisation informations les plus pertinentes chaîne amont (date livraison, CUMP, infos douanes, UMs amont…) | Démonstration | EIGSI, GLS, CHRONOSERVICES, OPEN TECHNOLOGIES | Effisys | ? | EFFISYS(330) , EIGSI(19,20), GLS(19,20), CHRONOSERVICES(12), OPEN TECHNOLOGIES(20) | NON
| 3.3.2 | Disponibilités immédiates / court terme à la vente, gestion de fournisseurs à délai multiple (e-commerce) | Démonstration | EIGSI, GLS, CHRONOSERVICES, OPEN TECHNOLOGIES | Effisys | Validé |  | NON
| 3.3.3 | Simulation disponibilités à terme (B2B) et planification de production / distribution | Démonstration | EIGSI, GLS, CHRONOSERVICES, EFFISYS, OPEN TECHNOLOGIES | Effisys | Validé |  | NON
| 3.3.4 | Modélisation + test demande de prestation logistique | Démonstration | GLS | Effisys | Validé |  | NON
| 3.3.5 | Modélisation + tests retour coûts prestation logistique & distribution | Démonstration | EIGSI, GLS, CHRONOSERVICES, OPEN TECHNOLOGIES | Effisys | Validé |  | NON
Tâche 3.4 : Traçabilité et calcul de CO2 | 3.4.1 | Equipement d’une flotte représentative de véhicules de transport |  |  | GLS | ? | GLS(379,20) , MGI(142,58), TLF(19), EIGSI(24), EFFISYS(20), AD’MISSIONS(3) | NON
| 3.4.2 | Définition des données à échanger (conso C02 et geoloc) | Document | MGI, TLF, Effisys, EIGSI | GLS | ? |  | NON
| 3.4.3 | Définition des deux protocoles d'échange de données (conso CO2 et geoloc) | Document | MGI, TLF, Effisys, EIGSI, | GLS | Validé |  | NON
| 3.4.4 | Etablir un connecteur labellisé | Module applicatif |  | GLS | ? |  | NON
| 3.4.5 | Tester ce connecteur sur la flotte de véhicules équipés | Démonstration | EIGSI | GLS | ? |  | NON
| 3.4.6 | Base de données du projet* | Module applicatif |  | GLS | ? |  | NON
Tâche 3.5 Modèle analytique appliqué au GES | 3.5.1 | Enquete industriel | Rapport | IMS, TLF, AD’MISSIONS, GLS, TLF | EIGSI | ? | EIGSI(120) , IMS(31,20), GLS(24), TLF(8), AD’MISSIONS(6) | OUI
| 3.5.2 | Modèle analytique | Rapport | IMS, GLS | EIGSI | ? |  | NON
Tâche 3.6 Intégration à la plate forme NOSCIFEL du contrat électronique certifié | 3.6.1 | Rapport descriptif du contrat électronique certifié (structure, fonctions, usage) usité par NOSCIFEL | document | AD’MISSIONS | CHRONOSERVICES | Validé | CHRONOSERVICES(12) , GLS(19,20), AD’MISSIONS(2) | NON
| 3.6.2 | Démonstrateur d’un processus à trois acteurs | Application démonstrateur | GLS , CHRONOSERVICES | TTP/i-Trans | pas de démonstrateur |  | NON
Tâche 3.7 Système d'archivage sécurisé des documents dématérialisés | 3.7.1 | Publication résultats de recherche de méthode de nouvelle d’archivage et de restauration | document |  | CHRONOSERVICES | ? | CHRONOSERVICES(60) , GLS(19,20) | NON
| 3.7.2 | Architecture d’un système d’archivage et de restauration de processus autonome | document | GLS | CHRONOSERVICES | Validé |  | NON
| 3.7.3 | Démonstrateur d’un processus à trois acteurs | Démonstrateur | GLS | CHRONOSERVICES | pas de démonstrateur |  | NON
Tâche 3.8 Intégration et mise en place de l'Interface Homme Machine (IHM) de la plate-forme NOSCIFEL | 3.8.1 | Définition de l'IHM | document | MGI, EFFISYS, AD’MISSIONS, TLF | GLS | ? | GLS(273,6) , CHRONOSERVICES(24), MGI(54,84), EFFISYS(80), ADMISSIONS(2), TLF(10) | NON
| 3.8.2 | Module cartographique | Système informatique | MGI, EFFISYS, GLS | GLS | ? |  | NON
| 3.8.3 | Plate-forme Noscifel opérationnelle | Système informatique | MGI, EFFISYS, GLS CHRONOSERVICES | GLS | ? |  | NON
Tâche 3.9 Tests utilisateurs | 3.9.1 | Plan de test | Document | MGI, Effisys | GLS | Validé | GLS(36) , MGI(54,84), EFFISYS(40), AD’MISSIONS(10), OPEN TECHNOLOGIES(30) | NON
| 3.9.2 | Synthèse des tests | Document | MGI, Effisys | GLS | Validé |  | NON
Note on C5: Les spécifications fonctionnelles sont réalisées à l’aide de la méthode UML. Ce document est composé des parties suivantes : - Diagramme des acteurs avec un découpage par service, - Diagramme des cas d’utilisations représentant toutes les fonctionnalités avec un découpage par service Service de gestion de plateforme de dégroupage de conteneurs Service de prise de rendez-vous transporteur / expéditeur /destinataire Service de traçabilité unités et produits Service de signature électronique de documents Service d’archivage électronique Service de calcul CO2 Service Authentification et Habilitation Service de dématérialisation commerciale L 3.1.1.1 intègre aussi les les algorithmes et procédures permettant d’optimiser les échanges de données au sein de la plate-forme mais également avec l’extérieur.
Note on C6: Ce document intègre les spécifications détaillées du « backoffice» service par service, ainsi que celles des IHM (livrable L3.8.1) car leurs fonctionnements sont étroitement liés. Il intègre, service par service, les interfaces utilisateur, les traitements effectués, les données utilisées et les interfaces avec les systèmes externes ou autres services. Il peut également intégrer de nouveaux cas d’utilisation nécessaires au fonctionnement du système d’information NOSCIFEL
Note on C7: Algorithmes et procédures permettant d’optimiser les échanges de données au sein de la plate-forme mais également avec l’extérieur. Méthodes de synchronisation des données et de gestion des profils des abonnés innovantes afin d’obtenir une plate-forme fonctionnelle et opérationnelle.
Note on C9: Caractérisation des processus - Identification des problématiques d'interopérabilité transitaires/administration (TA). La sous-tâche plate forme transitaire/douane/container couvre trois domaines fonctionnels : - Intégration des acteurs aux plates formes communautaires portuaires et aéroportuaires, - Intégration aux plates-formes des acteurs amont-aval partenaires des communautés portuaires et aéroportuaires, - Intégration à la plate forme NOSCIFEL.
Note on C11: Ce document débute par un rappel de la problématique d’interopérabilité des modules du système NOSCIFEL qui doit être résolue par la mise en œuvre d’une plateforme d’échange (PFE). La seconde partie est constituée par la spécification des services devant être fournis par la plateforme d’échange. La troisième partie présente comment les services MGI répondent aux spécifications des services. La quatrième partie indique les modalités d’architecture des messages XML de la plateforme d’échange afin de couvrir l’ensemble des typologies de flux nécessaires à l’intégration de la plateforme applicative NOSCIFEL. La cinquième partie présente un dispositif et une méthodologie de test et de validation à mettre en œuvre pour s’assurer de l’intégration des différents modules NOSCIFEL par les services de la plateforme d’échange
Note on C13: Disponibilités immédiates / court terme à la vente, fournisseurs à délais de réapprovisionnement multiples. Présentation des développements effectués pour répondre à l'objectif d'amélioration de la prévisibilité des approvisionnements grâce à l'interconnexion facilitée par Noscifel
Note on C14: Simulation de disponibilités à terme et planification de production Présentation des développements effectués pour l'exploitation de la fiabilité des données d'approvisionnement en termes de planification d'activité et de renseignement client
Note on C15: Gestion des quais et des RDVs - Visualisation de l'état des livraisons attendues Présentation des développements effectués pour répondre à l'objectif d'amélioration des prises de rendez- vous transporteur et de gestion des quais
Note on C16: Présentation des développements et recherches effectués dans le cadre de l'amélioration de la remontée des coûts de transport en termes de prix et de CO2, d'optimisation des choix de transport et de calcul de surcoût CO2 entrepôt
Note on C19: Traçabilité et calcul de CO2 L’objectif du document est: - de proposer les indicateurs d’émission de GES calculés dans le cadre de NOSCIFEL - de définir les calculs et les bases de données utilisées en accord avec les références sur le calcul de GES (MEEM-ADEME, norme européenne NE16258) et les outils couramment utilisés (Bilan Carbone) - de proposer une méthodologie de mise en œuvre dans le domaine de transport de marchandises. - De présenter des exemples de calcul de GES en suivant la méthodologie proposée.
Note on C25: Voir 1.6.1
Note on C26: Voir 1.6.3
Note on C28: Description de l’architecture de l’espace de stockage sécurisé Pass’IN qui sera mis à disposition des utilisateurs du projet Noscifel.
Note on C29: Description du démonstrateur de l’espace de stockage sécurisé de CHS qui permet d’archiver les documents provenant des applications du LOT3 du projet Noscifel.
Note on C33: Méthodologie de réalisation des tests des différents services de la plateforme NOSCIFEL Lot3
Note on C34: Scénarios de tests de l’application Noscifel Lot3

## LOT4
SP 4 : Diffusion / Promotion / Déploiement
2012-07-01 | Date du T0 |  |  | Responsables du lot 4 : TLF et TTP/i-Trans
2015-02-06 | Date de l'actualisation
Tâche | # | Intitulé livrable | Type | Participants |  | Non livré, Livré, ou Validé | Publication du livrable à l'extérieur du projet acceptée (Oui /Non)
Tâche 4.1 : Portage des besoins normatifs et réglementaires auprès instances européennes et internationales Responsable TLF | 4.1.1 | Demandes de changement DMR UNCEFACT | document de travail | TLF, IMS, AD'MISSIONS | CHS | Validé | OUI
| 4.1.2 | Textes des normes / standards, répertoires et dictionnaires normalisés | Normes / standards | TLF, AD'MISSIONS | CHS | Validé | OUI
| 4.1.3 | Rapports des réunions internationales | Rapports | TTP/i-Trans, AD'MISSIONS | CHS | Validé | OUI
Tâche 4.2 : Pilotage et assistance au déploiement, dissémination, communication Responsable TTP/i-Trans | 4.2.1 | Description du système de diffusion des référentiels | Presse spécialisée Sites Web de TTP/i-Trans, Norm@fret et TLF et d’organisations de filières | TLF TTP/i-Trans CHRONOSERVICES | TTP/i-Trans | Validé | OUI
| 4.2.2 | Publications et articles de presse pour l’ouverture du site de diffusion | Presse spécialisée Site Web de TTP/i-Trans & Norm@fret | TLF TTP/i-Trans EIGSI CHRONOSERVICES IMS | TTP/i-Trans | ? | OUI
| 4.2.3 | Ouverture aux TPE/PME du service de certification d’interopérabilité Mailing aux TPE/PME via les organisations de filières et syndicats professionnels Mailing aux formateurs universitaires Articles dans la presse spécialisée Transport et Logistique Conférence de presse organisée conjointement avec Norm@fret, TLF, AD’MISSIONS et TTP/NF | Presse spécialisée Site Web de TTP/i-Trans & Norm@fret | TLF TTP/i-Trans EIGSI CHRONOSERVICES | TTP/i-Trans | ? | OUI
| 4.2.4 | Salon SITL PARIS Conférence descriptive du service de certification d’interopérabiloité | Conférence Démonstration | TTP/i-Trans | TTP/i-Trans | ? | OUI
| 4.2.5 | Salon Transport et logistique de Munich Conférence descriptive du service de certification d’interopérabiloité | Conférence Démonstration | TTP/i-Trans | TTP/i-Trans | ? | OUI
| 4.2.6 | Présentation NOSCIFEL dans le cadre de INTERROP GSO | Workshop | Tous | EIGSI | ? | OUI
| 4.2.7 | International workshop | Workshop | Tous |  | ? | OUI
Note on C5: Rapports de réunion des deux filières de normalisation : la filière eBusiness / gestion du fret (UN/CEFACT, CEN / eBES et ISO TC154) et la filière ITSIntelligent Transport Systems (ISO TC204, CEN TC278 et ETSI) pour l’année 2014.
Note on C6: Textes des normes / standards, répertoires et dictionnaires normalisés voir aussi 1.2.1
Note on C7: Voir 4.1.1
Note on C8: Liste des codifications et qualifiants EDIFACT en Français ; 4.2.1 Description du système de diffusion des référentiels voir aussi Lots: 1.4.4 Service de diffusion du référentiel